МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

Дата сдачи на проверку:

«___» __________ 2022 г.

Проверено:

«___» __________ 2022 г.

Знакомство с Microsoft Project

Отчет по лабораторной работе № 1
по дисциплине

«Основы коллективной IT-деятельности»

Разработал студент гр. ИТб-2301-01-00	        ______________ /Морозов И.В./

(Подпись)

Руководитель ст. преподаватель		        _________________ /Родионов К.В./

(Подпись)

Работа защищена с оценкой			«___________» «___» __________ 2022 г.

Киров 2022

Цель работы – получение студентами навыков работы в среде Microsoft Project.

Задачи:

- Настройка Microsoft Project.

- Создание нового проекта в Microsoft Project.

- Определение иерархической структуры проекта.

- Определение кода структурной декомпозиции работ.

- Определение взаимосвязей задач в проекте.

- Связи в учебном проекте.

- Презентация проекта.

- Планирование рабочего времени в проекте.

- Исключения в календарях.

В рамках лабораторной работы был изучен набор настроек для Microsoft Project и применен их необходимый минимум для работы с новым проектом. В частности, были применен ряд настроек для вкладок «Расписание», «Сохранение» и «Дополнительно».

В ходе работы был создан новый проект с названием «Дом». Для проекта выставлены временные рамки и выбран метод планирования. Созданный проект представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Созданный проект

Создание иерархической структуры проекта позволяет выполнить декомпозицию работ проекта на более мелкие, обозримые и управляемые части, позволяет точнее определить состав и характеристики работ, которые предстоит выполнить. В ходе поэтапного выполнения методических указаний были созданы суммарные задачи (этапы). Полный список всех этапов, их длительностей, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика этапов

| Название этапа | Директивная длительность этапа, дн. | Директивная стоимость этапа, руб. |
| --- | --- | --- |
| Инициация проекта | 20 | 50 000 |
| Отвод земли | 30 | 200 000 |
| Проектирование | 15 | 250 000 |
| Строительство | 15 | 500 000 |
| Реализация | 10 | 20 000 |

Каждая суммарная задача (этап) является вложенной только в суммарную задачу проекта «Дом». Результат приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурированные этапы проекта

Структурная декомпозиция работ – иерархическая структура, используемая для организации задач в отчетах по календарному плану и при отслеживании затрат. Project позволяет представить структурную декомпозицию работ с помощью идентификаторов задач, назначаемых каждой задаче. В ходе работы была создана пользовательская структурная декомпозиция работ. Пользовательская СДР изображена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пользовательская СДР

Для определения длительности всего на данном начальном этапе планирования проекта необходимо установить связи между этапами. Дополнительно связи необходимы для точного отображения в пакете Microsoft Project технологической и/или организационной последовательности работ.

Все связи подразделяются на:

- Технологические, которые отражают технологию исполнения работ и не могут быть изменены без потери качества продукта проекта. Для определения последовательности работ должны привлекаться ответственные за этапы и подэтапы.

- Организационные, т.е. те, в соответствии с которыми можно принимать решения, в частности, о том, последовательно или параллельно исполнять работы.

Существует следующие типы взаимосвязей работ (этапов):

- «Окончание - Начало» – последующая операция не может начаться ранее, чем завершится предыдущая.

- «Окончание - Окончание» – последующая операция должна завершиться не позднее предшествующей.

- «Начало - Начало» – последующая операция начинается не раньше начала предшествующей.

- «Начало - Окончание» – последующая операция заканчивается не раньше начала предшествующей.

Кроме типа взаимосвязи, информация о связи операций может содержать запаздывание. Запаздывание может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное запаздывание называется опережением, а отрицательное – задержкой.

На основе данных из таблицы 2 были созданы связи между задачами. Суммарным задачам изменен режим расчета, с ручного на автоматический. Результат ввода взаимосвязей между задачами показан на рисунке 4.

Таблица 2 – Взаимосвязи между задачами

| Предшествующий | Последующий | Тип связи | Запаздывание, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация проекта | Отвод земли | Окончание - Начало | – |
| Отвод земли | Проектирование | Окончание - Начало | – |
| Проектирование | Строительство | Начало - Начало | 60 |
| Строительство | Реализация | Окончание - Начало | – |

Рисунок 4 – Рассчитанный проект при автоматических суммарных задачах

В проект выведена временная шкала и на неё были размещены задачи. Результат показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Результат добавления суммарных задач на временную шкалу

Календари в проекте используются для определения реального графика работы. В Microsoft Project 2010 могут быть календари задач и календари ресурсов. Календари задач позволят определить периоды, когда задачи могут исполняться, а календари ресурсов определят график работы последних, т.е. самих ресурсов, и в дальнейшем позволят определять возможную загрузку ресурса. Пересечение календарей задач и ресурсов, назначенных на ее исполнение, определит время возможного исполнения задачи.

Для проекта были реализованы календари в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Данные для создания календарей

| Название календаря | Рабочие часы | Дни работы |
| --- | --- | --- |
| Календарь ИТР | 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00 | Понедельник – пятница |
| Календарь рабочих | 7:00 – 11:00; 11:30 – 18:30; 19:00 – 22:00 | Понедельник – суббота |
| 1 смена | 7:00 – 11:00; 11:30 – 15:00 | Понедельник – суббота |
| 2 смена | 15:00 – 18:30; 19:00 – 22:00 | Понедельник – суббота |

Календарные исключения – это периоды, отличные от рабочих периодов данного календаря. Это значит, что в рамках календаря в выбранный промежуток времени работа будет производиться в часы, отличные от часов основного календаря, либо не будет производиться вообще. Таблица календарных исключений (таблица 4), содержит все периоды исключений календарей проекта.

В рамках выполнения работы были реализованы все календарные исключения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Исключения календарей в проекте

| Исключение | Присутствие в календарях | Начало | Окончание | Рабочие часы для исключений | Периодичность повторения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ноября 2014 | Во всех, за исключением календаря «24 часа» | 03.11.14 | 04.11.14 | – | – |
| Новый год 2014-2015 |  | 01.01.15 | 11.01.15 | – | – |
| 23 февраля |  | 23.02.15 | 23.02.15 | – | – |
| 8 марта |  | 09.03.15 | 09.03.15 | – | – |
| Мир, май, труд |  | 01.05.15 | 05.05.15 | – | – |
| День Победы |  | 09.05.15 | 11.05.15 | – | – |
| 12 июня |  | 12.06.15 | 12.06.15 | – | – |
| 4 ноября 2015 | – | – | – | – | – |
| * Работа во вторую смену | 1 смена | 01.10.14 | 31.12.15 | 15:00 – 18:30; 19:00 – 22:00 | 6 дней недели каждую вторую неделю |
| * Работа в первую смену | 2 смена | 01.10.14 | 31.12.15 | 7:00 – 11:00; 11:30 – 15:00 |  |

Вывод: в рамках лабораторной работы была изучена программа управления проектами Microsoft Project. На практике создан проект постройки дома.